**企劃書**



撰寫人：鄭凱鴻、吳宜芳、陳良妃、蔡佩芸、吳煜翔

企劃聯絡人：鄭凱鴻　0987654321

主辦單位：南台科技大學

目錄

1. 企劃宗旨與目的（緣起）………3
2. 企畫內容（活動內容）…………4
3. 人員規劃（活動分配）…………5
4. 經費預算…………………………6
5. 工作進度表………………………7
6. 效果評估…………………………8
7. 參考資料…………………………9
8. 附件………………………………10
9. **企劃宗旨與目的**

　　海洋乃生命之母，是一切生命的源頭。海洋對整個地球影響不容小覷，它緊扣了氣候，以及所有生命的存活。對於這個洞重要的海洋，我們應該盡力去保護。而海洋廢棄物的問題除了造成海岸的景觀汙染外，更加造成生物的危害，因此需要有長期的淨灘記錄，才能分析與呈現海洋汙染的問題來源。淨天除了是最輕易可以參與的保育活動外，更是凝聚人民清淨海洋共識的機會。

　　我們發起此活動是希望大家可以依同做環保，不僅能實際學習到廢棄物分類，也深深體會到廢棄物對海洋汙染的嚴重性，愛護地球，要從每個人做起！並提醒大家不僅要能清潔生長的環境，也要能實踐心靈的環保。

　　希望藉由此活動可以讓所有民眾了解自然生態的重要性，透過大家共同來維護這個海灘，使海灘恢復成以往原本美麗的風貌。

1. **企劃內容（活動內容）**

1. 活動宣傳

* 第一階段： 校園宣傳 ( N 棟、S 棟、E 棟、六宿 )

　　 臉書發起淨灘活動

 日期：05/28~06/09

2. 相約來淨灘

* 活動對象 : 南台科技大學全體學生
* 活動時間 : 101/06/16　　PM 2:00 ~ PM 5:00
* 活動集合地點 : 觀夕平台 (安平)
* 交通資訊：騎機車，從南台六宿警衛室出發→騎車至安平大約２５～３０分即可抵達。
* 大眾運輸：計程車
1. **人員規劃（工作分配）**

|  |  |
| --- | --- |
| 負責人： | 工作事項： |
| 鄭凱鴻（器材） | 發放當天需要使用的用具。 |
| 吳宜芳（會計） | 1. 管理活動經費。
2. 人員管理。
 |
| 陳良妃（總召） | 1. 監督本活動進度。
2. 管理與分配人員工作。
3. 聯絡環保局
 |
| 蔡佩芸（美宣） | 1. 設計活動海報、工作人員名牌。
2. 佈置現場。
3. 規劃活動路線。
 |
| 吳煜翔（攝影） | 1. 借用攝影器材。
2. 負責活動當天攝影、拍照。
 |
| 全體人員 | 1. 策劃活動內容。
2. 宣傳本活動。
3. 帶動現場氣氛。
4. 注意氣候與現場人員的安全。
5. 整理協助垃圾分類與集中。
 |

1. **經費預算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 費用計算 **(預計150人參加)** | 預 算 | 合 計 |
| 保險費 | 每人保費50元 | 150\*50 | 7500 |
| 文宣 | 海報、社員通知單、宣傳單…等文具 | 150100 | 150100 |
| 雜費 | 黑色大垃圾袋（三綑）夾子（十支）礦泉水（３箱） | 50\*320\*10100\*3 | 150200300 |
| 設備費 | 垃圾車 | 廠商租借 |  |
| 總 計 |  |  | 8400 |
|  | 希望學校補助（保險費+文宣） | 2000 | 2000 |
|  | 希望學生會補助（照片沖洗費+雜費） | 500 | 500 |
| **平均每人預算：新台幣 56 元**  |

1. **工作進度表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 事項 | 備註 |
| 101/04/30 | 擬定企劃書 |  |
| 05/07 | 完成企劃書 |  |
| 05/11 | 聯絡指導老師 |  |
| 05/12 | 聯絡環保局 |  |
| 05/13 | 勘查場地 |  |
| 05/14~05/26 | 製作海報、宣傳文書、名牌製作 |  |
| 05/28~06/09 | 宣傳 |  |
| 06/11~06/13 | 統計報名人數 |  |
| 06/14~06/15 | 採買用具 |  |
| 06/16 | 淨灘 |  |
| 06/17　  | 檢討活動成果 |  |

1. **效果評估**
2. 評估：
* 除了帶領南台科技大學全體學生之外，許多假日宅在家裡當宅男宅女的人，也能一起出來動一動感覺也很棒。
* 藉由此活動，喚醒大家對自然生態的環保意識。
* 預計召集150名志工，一起讓這個沙灘恢復成以往沒有垃圾的美麗風貌。
* 希望大家能養成垃圾不落地的好習慣。
* 幫助別人可以使自己開心，也可以認識新朋友。
1. 可能遭遇到的困難：
* 遇到天氣不穩定而下雨，主辦方必須準備雨具
* 天氣太熱導致人員中暑或身體不適，主辦方須協助前往醫護站
* 主辦方必須要確保所有人員之安全，以及能夠掌控人員的動向，以免發生危險。
1. **參考資料**

**「垃圾不留 大海自由」**

　　近期的海灘因為少部分不肖商人及沒公德心的遊客亂丟垃圾造成海洋汙染破壞日益嚴重，許多觀光遊客感受下，呼籲大家能一同眾是海洋環保並身體力行，希望藉由我們小小的力量能使這片海灘恢復乾淨的原貌。

　　黑潮海洋文教基金會自創會以來長期關心台灣的海洋環境，發現台灣各地海灘被各式各樣的垃圾所占據，雖然常有機關舉辦淨灘活動，但對於海洋廢棄物的清除似乎工用不大。2000年時黑潮海洋文教基金會前往夏威夷參加「海上漂流廢棄物國際研討會」，才了解到海洋廢棄物隨著洋流，漂流到世界各地，以對海洋環境及生物的嚴重危害，早已是各國關注的國際議題。

　　於是黑潮海洋文教基金會決定響應ICC國際淨灘行動，於2000年開始進行海洋廢棄物監測計畫，並於2005年成為ICC國際淨灘行動台灣協力團體，負責籌備辦理台灣的ICC淨灘行動，以防制海洋廢棄物努力。

<http://www.icctaiwan.org.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=66:trash-free-sea&catid=38:new-operations&Itemid=90>

1. **附件**

淨灘前



淨灘後

